## P_GES_ISU
Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
1 | Наименование инвестиционного проекта |  | Внедрение интеллектуальной системы учета электрической энергии (ИСУЭЭ) в многоквартирных домах в зоне деятельности Гарантирующего поставщика АО «Горэлектросеть» г.Кисловодск на территории Гарантирующего поставщика
2 | Идентификатор проекта |  | P_GES_ISU
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта |  | -
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов / мегапроекту связь с другими проектами (гиперссылка на материалы, в случае наличия) |  |  | 1.3.3 Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств, всего
5 | Категория / подкатегория проекта |  |  | Соблюдение требований работы на розничном рынке электроэнергии и мощности
6 | Филиал / Дочернее зависимое общество, реализующее проект (если применимо) |  |  | Не применимо
7 | Субъект(ы) РФ, в которых реализуется проект |  |  | Ставропольский край
8 | Территории / муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект |  |  | город - курорт Кисловодск
9 | Тип проекта |  |  | Приобретение оборудования
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций |  |  | Однофазные, трехфазные приборы учета, устройство сбора и передачи данных
11 | Основной технико-экономический показатель / показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо) |  |  | 1. 100% сбор достоверных данных о потреблении по автоматизированным точкам учета; 2. увеличение точности расчётов месячного потребления со снятием показаний на начало и конец расчётного периода; 3. отсутствие необходимости передачи показаний индивидуальных приборов учёта электрической энергии; 4. обеспечение потребителей возможностью доступа к минимальному набору функций интеллектуальной системе учета электрической энергии (мощности); 5. уменьшение объема потребления электроэнергии на общедомовые нужды; 6. исключение начислений по среднемесячному нормативу в квартирах, оборудованных индивидуальными приборами учёта электрической энергии; 7. сокращение потерь электроэнергии до уровня технических потерь; 8. возможность дистанционного ограничения режима электропотребления.
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо) |  |  | нд
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) |  |  | Создание системы ИСУЭЭ
14 | Краткая характеристика технологии / технических решений, применяемых на вводимых объектах инвестиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия) |  |  | Внедрение интеллектуальной системы учета электрической энергии (ИСУЭЭ) в многоквартирных домах
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия) |  |  | не требуется
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) |  |  | не требуется
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылки на документы в случае наличия) |  |  | не требуется
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон, e-mail) |  |  | Бенидзе Паата Таосович (г.Кисловодск, ул. Одесская 3, + 7 (87937) 2-73-81, kielset@yandex.ru)
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта |  | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в соответствии с действующим законодательством
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов |  | Структурной единицей при построении ИСУЭ является шкаф УСПД. В состав данной единицы входит следующее оборудование: • УСПД; • Модемы, служащие для связи УСПД и ИПУ; • Блоки питания; • Антенны; • Вводной автомат; • Прибор учета для измерения собственного потребления шкафа сбора и передачи данных; • Электромонтажный шкаф, для недопущения несанкционированного доступа.
21 | Основной заявитель (заявители) проекта / потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект |  | АО "Горэлектросеть" г.Кисловодск/ физические лица и юридические лица в многоквартирных домах
22 | Соответствующие государственные целевые программы / инвестиционные соглашения / нормативно-правовые акты / отраслевые и смежные документы (если применимо) |  | Федеральный закон от 26 марта 2003 года №35-ФЗ «Об электроэнергетике» Федеральный закон от 27.12.2018 N 522-ФЗ Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 № 977
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта в т.ч. до включения проекта в инвестиционную программу |  | Рассмотрены варианты создания системы на различных типов учёта. Определен тип, который выбран по необходимым критериям.
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта |  | Наиболее дешевый способ
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26-40 | Цели инвестиционного проекта |  | Обоснование проекта
| Создание системы коммерческого учета электроэнергии в соответствии с действующим законодательством |  | 1. Исполнение требований Федерального закона РФ №522-ФЗ от 27.12.2018 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации»; 2. Предоставление доступа к минимальному набору фукций ИСУЭ; 3. Централизация и автоматизация массового сбора данных и информации о показаниях приборов учёта электрической энергии (мощности) и объемах потребления электрической энергии (мощности); 4. Мониторинг режимов потребления электрической энергии (мощности) за счёт внедрения систем контроля и регулирования; 5. Исключение неучтенного потребления, а также фактов несанкционированного вмешательства в работу приборов учёта электрической энергии (мощности); 6. Обеспечение корректного определения объемов потребления электрической энергии (мощности); 7. Внедрение новых технических решений и программно-аппаратных средств, обеспечивающих повышение качества учёта электрической энергии (мощности); 8. Упрощение процесса предоставления потребителям и иным пользователям данных и информации о результатах измерения физических величин базовых параметров цепи переменного тока, показаниях приборов учёта электрической энергии (мощности) и объемах потребления электрической энергии (мощности); 9. Повышение скорости и качества принимаемых управленческих решений в области энергосбережения и сокращения совокупных издержек за счет расширенных аналитических возможностей системы; 10. Минимизация затрат на введение ограничения режима потребления и возобновление режима потребления; 11. Повышение качества обслуживания потребителей.
Плановые технико-экономические показатели проекта, резултьаты реализации проекта / инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации (в т.ч. показатели загрузки объекта), объемы
41 | 41.1 | 41.2 | 41.3 | 41.4
| Наименование показателя, единицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализации проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
за период 2025-2028г.
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | 42.1 | 42.2 | 42.3
| Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
н/д
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
43 |  | 43.1 | 43.2 | 43.3
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта |  | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
|  | Сбытовая надбавка, г. Кисловодск | Рост сбытовой надбавки | -
44 |  | 44.1 | 44.2 | 44.3
Оценка влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя (если применимо) |  | Наименование цены, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
|  | Регулируемые тарифы для группы "Население и приравненные" | Рост | Увеличение составляющей сбытовой надбавки в конечном тарифе на электрическую энергию для потребителей
График и сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
45 | 45.1 |  |  | 45.2 |  | 45.3 | 45.4
| Этапы проекта |  |  | Основные подрядчики |  | Срок реализации (квартал, год) - фактические (для реализуемых / реализованных этапов) и плановые
|  |  |  | (если выбраны) |  | Начало | Окончание
не выбраны (будут выбраны по результатам закупочных процедур)
1 | Проведение конкурсных процедур и заключение договоров. |  |  |  |  | 1 квартал 2025, 2026, 2027, 2028 | 1 квартал 2025, 2026, 2027, 2028
2 | Закупка оборудования для модернизации программно-аппаратного комплекса, обеспечивающего информационный обмен ИСУЭ. |  |  |  |  | 1 квартал 2025, 2026, 2027, 2028 | 1 квартал 2025, 2026, 2027, 2028
3 | Поставка оборудования |  |  |  |  | 1 квартал 2025, 2026, 2027, 2028 | 4 квартал 2025, 2026, 2027, 2028
4 | Монтаж и пусконаладка шкафов УСПД в МКД и подключению к ИСУЭЭ |  |  |  |  | 2025 | 2028
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта / программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
46 | 46.1 | 46.2 | 46.3 | 46.4 | 46.5. | 46.6
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного использования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости (сметная стоимость без НДС), млн. руб. | Текущая оценка полной стоимости в прогнозных ценах (сметная стоимость без НДС), млн. руб. | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| Приборы учета, оборудование необходимое при установке и замене приборов учета 2025 год | 1507 | 10 | 21.15 | 21.15
| Устройство сбора и передачи данных 2025 год | 60 | 10 | 7.216 | 7.216
| Приборы учета, оборудование необходимое при установке и замене приборов учета 2026 год | 1487 | 10 | 21.268 | 21.79
| Устройство сбора и передачи данных 2026 год | 32 | 10 | 3.849 | 4.02
| Приборы учета, оборудование необходимое при установке и замене приборов учета 2027 год | 1323 | 10 | 18.56 | 20.168
| Устройство сбора и передачи данных 2027 год | 178 | 10 | 21.407 | 23.262
| Приборы учета, оборудование необходимое при установке и замене приборов учета 2028 год | 1500 | 10 | 21.043 | 23.79
| Устройство сбора и передачи данных 2028 год | 199 | 10 | 23.933 | 27.056
| Всего - полная оценка стоимости проекта |  |  | 138.426 | 148.452
47 | Показатели энергоэффективности
Повышение достоверности информации о потреблении электроэнегии в МКД, снижение объемов потребления электроэнергии на общедомовые нужды, централизация и автоматизация массового сбора данных и информации о показаниях приборов учёта электрической энергии, упрощение процесса предоставления потребителям и иным пользователям данных и информации о результатах показаний приборов учета.
48 | Расположение объектов инвестиционного проекта - схема (если применимо)
город - курорт Кисловодск